
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce

****

**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce**

**2014 – 2020**



masvrsatec@masvrsatec.sk

+421 (0) 32 64 01 072

***Úvod***

**OBSAH**

**Úvod............................................................................................................................................2**

Hlavička dokumenty PHSR............................................................................................4

Zámer spracovania PHSR...............................................................................................4

Harmonogram spracovania PHSR..................................................................................5

Osnova PHSR..................................................................................................................5

Príklady participatívnych metód.....................................................................................7

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov.......................................................9

**Analytická časť.......................................................................................................................11**

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát..............................................11

Časť A I. Analýza vnútorného prostredia obce Zamarovce..........................................11

Analýza silných a slabých stránok obce Zamarovce.........................................11

I. História obce Zamarovce...............................................................................11

II. Geografická poloha a prírodný potenciál obce.............................................12

III. Obyvateľstvo...............................................................................................13

IV. Analýza technickej infraštruktúry...............................................................14

V. Analýza ekonomickej štruktúry a ekonomický rozvoj.................................15

VI. Analýza infraštruktúry v oblasti kultúry a športu........................................16

VII. Analýza sociálnej infraštruktúry................................................................17

Časť A II. Analýza vonkajšieho prostredia obce Zamarovce.......................................18

Analýza príležitostí a ohrození obce Zamarovce..............................................18

STEEP analýza..................................................................................................19

Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík............................................20

Časť A III. Zhodnotenie súčasného stavu územia........................................................21

SWOT analýza..................................................................................................21

**Strategická časť......................................................................................................................22**

Plánovací formulár – Vízia...........................................................................................22

Rozvojová stratégia.......................................................................................................22

Tabuľka strategických cieľov a opatrení.......................................................................25

Záznam z verejného prerokovania 1.............................................................................26

**Programová časť.....................................................................................................................27**

Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí......................................................27

Formulár pre prípravu projektov...................................................................................28

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1.................................................28

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2.................................................29

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3.................................................30

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4.1.................................................31

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2....................................................32

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.4....................................................32

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.9.2.................................................34

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1....................................................35

**Realizačná časť........................................................................................................................36**

Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii......................36

Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia.................36

Časť 4.3 Komunikačná stratégia...................................................................................37

Časť 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia...............................................................37

Záznam z monitorovania...............................................................................................38

Plán hodnotenia a monitorovania..................................................................................39

Akčný plán....................................................................................................................39

Záznam z verejného prerokovania 2.............................................................................40

**Finančná časť..........................................................................................................................45**

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov......................................................................45

Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica............................46

Indikatívny rozpočet.....................................................................................................47

**Záver........................................................................................................................................48**

Schválenie PHSR..........................................................................................................48

**Formulár č. Ú 1** - **Hlavička dokumentu PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na roky 2014 - 2020 |
| **Územné vymedzenie :** | Obec Zamarovce |
| **Územný plán obce schválený:** | *áno* |
| **Dátum schválenia PHSR:** | *30. 06. 2015.* |
| **Dátum platnosti:** | *30. 06. 2015 do 31. 12. 2020* |
| **Verzia** | *1.0 aktualizovaná k dátumu:* |
| **Publikovaný verejne:** | *01.07.2015* |

**Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zámer spracovania PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na roky 2014 - 2020 |
| **Forma spracovania** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na roky 2014-2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014.  - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec  - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy |
| **Riadenie procesu spracovania** | Spôsob riadenia procesu spracovania:  *1. vytvorenie riadiaceho tímu.* Riadiaci tím pozostával z:  Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Mgr. Darina Moravčíková, Ing. Zuzana Martonová  Starosta obce: Stanislav Červeňan  Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing.Varhaník Viliam, Minárik Ľuboš  Kontrolór obce: Mgr. Oto Ondrkál  Zástupca z podnikateľského sektora: Milan Gabrhel – Senior Klub Gabrhel s.r.o.  Zástupca z mimovládneho sektora: Emília Plšková – MOJDS Zamarovce (predseda)  *2. vytvorenie sociálno-ekonomického partnerstva*  *3. vytvorenie pracovných skupín*  *4. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:*  Vypĺňanie dotazníkov občanmi obce Zamarovce.  Stretnutie s poslancami dňa: 20.5.2014 |
| **Obdobie spracovania** | od mája 2014 – do júna 2014 |
| **Financovanie spracovania** | Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov. |

**Formulár č. Ú 4 - Harmonogram spracovania PHSR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2014/2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Úvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programová časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR**

**Osnova PHSR**

**Úvod**

Táto časť zahŕňa:

* obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
* stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
* stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.

**Časť 1: Analytická časť**

Táto časť obsahuje:

* kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
* ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
* analýzu silných a slabých stránok územia,
* identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
* analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
* ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
* analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
* analýzu väzieb územia,
* SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
* analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
* identifikáciu východísk a možných riešení,
* odhad budúceho možného vývoja.

**Časť 2: Strategická časť**

Táto časť obsahuje:

* víziu územia,
* formuláciu a návrh stratégie,
* výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

**Časť 3: Programová časť**

Táto časť obsahuje:

* konkrétne opatrenia a  projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
* súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

**Časť 4: Realizačná časť**

Táto časť obsahuje:

* popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
* popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
* stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
* systém monitorovania a hodnotenia,
* akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

**Časť 5: Finančná časť**

Táto časť obsahuje:

* indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
* model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
* hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

**Záver**

Obsahuje informáciu o schválení a  zverejnení PHSR.

**Prílohy**

* Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
* Príloha č. 2 - Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)
* Príloha č. 3 - Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov
* Príloha č. 4 - Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií)
* Príloha č. 5 - Formulár č. R 3 - Vzor monitorovacej správy
* Príloha č. 6 - Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít
* Príloha č. 7 – Kompletná analýza územia (nepovinná príloha)
* Príloha č. 8 – Výsledky prieskumu verejnej mienky (nepovinná príloha)

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. Ú 7 -** **Príklady participatívnych metód**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metóda** | **Informovanie verejnosti** | **Získavanie názorov verejnosti** | **Zohľadnenie názorov verejnosti** |
| **Tlačené materiály** |  |  |  |
| Verejné informačné tabule |  |  |  |
| Letáky rozdávané na verejných podujatiach |  |  |  |
| Letáky rozposielané verejnosti priamo |  |  |  |
| Prístupne, jednoducho napísaný bulletin |  |  |  |
| Informačné formuláre, tabuľky údajov, infografika |  |  |  |
| Brožúra s dotazníkovou kartičkou na zadnej strane, ktorú je možné odoslať |  |  |  |
| Technické správy /napríklad EIA/ |  |  |  |
| Listy (priama pošta) |  |  |  |
| Plagáty |  |  |  |
| Pútač |  |  |  |
| Výstavky a expozície na verejných miestach |  |  |  |
| Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms |  |  |  |
| **Využitie existujúcich médií** |  |  |  |
| Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach |  |  |  |
| Zverejňovanie informácií v miestnej tlači |  |  |  |
| Novinové články a príspevky členov pracovných skupín, vyjadrenia expertov |  |  |  |
| Tlačové konferencie |  |  |  |
| Stretnutia |  |  |  |
| Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízií |  |  |  |
| Reklama |  |  |  |
| **Informačné služby** |  |  |  |
| Telefónna informačná linka |  |  |  |
| Dni otvorených dverí |  |  |  |
| Návštevy lokalít (podobných obcí) |  |  |  |
| Informačná kancelária s vyškolenými pracovníkmi |  |  |  |
| **Stretnutia** |  |  |  |
| Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami |  |  |  |
| Ťažiskové skupiny (reprezentatívne skupiny predstavujúce verejnosť) |  |  |  |
| Verejné stretnutia |  |  |  |
| Návšteva v dotknutom území |  |  |  |
| Verejné semináre |  |  |  |
| Verejné vypočutie |  |  |  |
| Verejné vypočutie (s odbornou skupinou ) |  |  |  |
| Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov |  |  |  |
| Brainstormingové stretnutia s verejnosťou |  |  |  |
| **Rozhovory a prieskumy** |  |  |  |
| Dotazník pre záujmové skupiny |  |  |  |
| Dotazník pre širokú verejnosť |  |  |  |
| Prieskumy verejnej mienky |  |  |  |
| **Poradné skupiny** |  |  |  |
| Miestne poradné skupiny |  |  |  |
| Odborné poradné skupiny |  |  |  |
| Pracovné skupiny |  |  |  |
| **Riešenie problémov a metódy dosiahnutia konsenzu** |  |  |  |
| Využitie odborníkov vyškolených v metódach zapájania verejnosti |  |  |  |
| Využitie nezávislého moderátora/facilitátora |  |  |  |
| Brainstorming |  |  |  |
| Nezávislí experti poskytujúci poradenské služby |  |  |  |
| Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora |  |  |  |
| Rokovanie za prítomnosti moderátora/facilitátora |  |  |  |
| **Iné aktivity** |  |  |  |
| Vzdelávacie programy na vybrané témy (kľúčové, kritické) |  |  |  |
| Spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií |  |  |  |

**Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov dokumentu** | **Platnosť dokumentu** | **Úroveň dokumentu** | **Zdroj** |
| Územný plán obce Zamarovce | od 1993 | lokálna | Obecný úrad Zamarovce |
| Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR) | 2030 | národná | www.mindop.sk |
| Program rozvoja vidieka SR | 2020 | národná | www.mpsr.sk |
| Integrovaný regionálny operačný program | 2020 | národná | www.mpsr.sk |
| Operačný program Kvalita životného prostredia | 2020 | národná | www.opzp.sk |
| Operačný program Ľudské zdroje | 2020 | národná | www.employment.gov.sk |
| Regionálna integrovaná územná stratégie (RIUS) |  | regionálna |  |
| Integrovaná stratégia rozvoja územia |  | regionálna |  |
| Európa 2020 | 2020 | európska | www.ec.europa.eu |

**Formulár č. Ú 9 – Ex - post hodnotenie predchádzajúcich PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty**) *(Príloha č. 2)*

V rokoch 2007 – 2013 zrealizovala obec niekoľko investičných a neinvestičných projektov, na ktoré použila okrem vlastných zdrojov aj dotácie zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie.

Medzi najdôležitejšie projekty zaraďujeme predovšetkým postupné budovanie dažďovej a splaškovej kanalizačnej siete na území obce. S výstavbou kanalizácie sa začalo v roku 2008, na ulici Pod Kopánky. Postupne bolo odkanalizovaných 90 % obce, pričom posledné stavebné úpravy prebehli v roku 2014.

Ďalším dôležitým projektom z environmentálnej oblasti bolo doplnenie a rozšírenie vodovodu na uliciach Pod Kopánky a Pod kaštieľom. V roku 2011 bol vystavaný vodovod aj na ulici K diaľnici.

V rokoch 2008 – 2013 bola postupne rekonštruovaná aj budova materskej školy, pričom bola vymenená strešná krytina a oplotenie areálu MŠ, postupne boli vymenené nevyhovujúce detské prvky na detskom ihrisku v areáli MŠ. Rovnako bola opravená fasáda budovy. Rekonštrukciou prešla aj budova kultúrneho domu, kde boli vymenené sklené výplne. Obec postupne rekonštruovala aj verejné osvetlenie na viacerých uliciach v obci.

Obec rovnako investovala do zlepšenia možností separácie odpadu nákupom nových kontajnerov a vybavením zberného dvora.

Na zlepšenie športového vyžitia v obci bolo v roku 2008 vybudované multifunkčné športové ihrisko a rovnako prebehla v roku 2009 rekonštrukcia a modernizácia objektu telovýchovnej jednoty.

***Časť A: Analytická časť***

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

**Formulár č. A 1 - Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát** | | |
| **Oblasť dát /téma** | **Zdroj dát** | **Webová stránka** |
| Demografia | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |
| Bývanie | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |
| Školstvo a vzdelávanie | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |
| Zdravotníctvo | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |
| Sociálna starostlivosť | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |
| Ekonomická situácia | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |

***Časť A I. Analýza vnútorného prostredia obce Zamarovce***

**Analýza silných a slabých stránok obce Zamarovce**

***I. História obce Zamarovce***

Najvýznamnejšou osobnosťou spätou s obcou Zamarovce je slovenský spisovateľ faktu Vojtech Zamarovský, známy aj za hranicami Slovenska. Obec má potenciál využiť túto skutočnosť pri ďalšou vývoji cestovného ruchu. V Zamarovciach sa nachádzajú pamiatky nehnuteľné, staviteľské, ktoré sú späté predovšetkým s rodom Zamarovských a významným spôsobom obohacujú obec a jej dejiny. Týka sa to kaštieľa – kúrie rodiny Zamarovských (teraz už s novým vlastníkom) a hrobky rodiny Zamarovských.

**Kaštieľ – kúria rodiny Zamarovských**

Kaštieľ bol postavený v klasicistickom štýle v prvej polovici 19. storočia na Ulici Alexandra Lišku. Objekt s erbom Zamarovských so stĺpovým portikom a tympanónom na osi vstupnej fasády je stálou dominantou obce. Teraz ho vlastní od roku 1973 nový súkromný majiteľ, ktorý ho odkúpil od zákonných dedičov. Kaštieľ zachvátil v roku 1998 požiar a následne bol kompletne zrekonštruovaný. Kaštieľ nie je prístupný verejnosti a slúži ako súkromné bývanie súčasnému vlastníkovi.

**Hrobka – krypta rodiny Zamarovských**

Nachádza sa na cintoríne v Zamarovciach, kde je istou dominantou. hrobku či kryptu rodiny vystavili na spôsob kaplnky na konci 19. a začiatku 20. storočia. Pochovaní sú v nej Štefan Zamaróci – Zamarovský st., je manželka Mária, rodená Medňanská, synovia Jozef, Gejza, dcéry Gizela, Sidónia a Alojzia. Hrobka na cintoríne je verejne prístupná návštevníkom.

***II. Geografická poloha a prírodný potenciál obce***

Silnou stránkou obce Zamarovce je výhodná geografická poloha vzhľadom ku blízkosti ku krajskému mestu Trenčín. Počet obyvateľov sa každým rokom neustále zvyšuje, v obci sa rodí viac detí (v roku 2014 to bolo 15 detí). Je vyhľadávanou lokalitou, ktorá spája možnosť vidieckeho bývania a jednoduchého prístupu k mestu. V minulosti tvorila obec miestnu časť mesta Trenčín, osamostatnila sa až v roku 1972. Katastre obce a mesta priamo susedia. Nakoľko katastrom obce Zamarovce prechádza úsek diaľnice D1 Bratislava – Žilina, dopravná dostupnosť aj nadviazanie obce na túto diaľnicu je jej veľkou výhodou.

Zamarovce sú prímestskou obcou už od 1. ČSR, rozkladajúcou sa približne na 400 ha územia. Obec sa rozkladá zväčša na pravom brehu rieky Váh, ľavá strana, zvaná Ostrov, reprezentuje vyhľadávaný oddychový a rekreačno – športový areál s viacerými možnosťami jeho využitia. Stred obce je vo výške 215 m. n. m. Katastrálne územie Zamaroviec susedí s miestnou časťou Trenčína – Orechovým – a rovnako s obcami Hrabovka, Skalka nad Váhom a bývalou samostatnou obcou Opatová nad Váhom (v súčasnosti zlúčená s Trenčínom). Lukratívna poloha obce v tesnej blízkosti krajského mesta aj diaľnice D1, ktorej časť prechádza priamo katastrom obce, jej pridáva na hodnote a obec je obľúbeným miestom pre život najmä pre ľudí pracujúcich v blízkom Trenčíne.

Obec môže ťažiť z prírodných krás, ktoré sa nachádzajú v jej katastri. Obcou preteká rieka Váh, ktorá poskytuje možnosti rekreačného aj športového vyžitia. Rovnako okolitá príroda poskytuje možnosť turistiky a cykloturistiky. Silnou stránkou je aj priame nadviazanie obce na kataster obce Skalka nad Váhom, ktoré je známym pútnickým miestom. Významnou a cennou lokalitou sú Zamarovské jamy – chránená oblasť so suchomilnými rastlinami a živočíšnymi spoločenstvami na pravom brehu Váhu. Na území obce sa nachádza aj menšia vodná nádrž pri pravobrežnej hrádzi „Žabák“. V prieskume verejnej mienky sa 58 % obyvateľov vyjadrilo, že by mali záujem okolie tejto vodnej nádrže skultivovať a premeniť ho na oddychovo – rekreačnú zónu.

***III. Obyvateľstvo***

***Demografický vývoj***

Z hľadiska počtu obyvateľov patria Zamarovce do kategórie stredne veľkých obcí. Celkový počet obyvateľov v obci má medziročne stúpajúcu tendenciu. V zastúpení pohlaví prevláda ženská zložka nad mužskou.

*Tabuľka 1: Demografický vývoj v obci v rokoch 2008 - 2013*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Spolu** | 834 | 832 | 854 | 869 | 894 | 930 |
| **Narodení** | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 | 7 |
| **Zomrelí** | 5 | 8 | 10 | 13 | 9 | 2 |
| **Demografické saldo** | 1 | -4 | -4 | 3 | -5 | 5 |
| **Prisťahovaní** | 28 | 15 | 33 | 30 | 47 | 36 |
| **Vysťahovaní** | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 5 |
| **Migračné saldo** | 17 | 2 | 26 | 15 | 30 | 31 |
| **Celkový prírastok/úbytok** | 18 | -2 | 22 | 18 | 25 | 36 |

*Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín*

Počas rokov 2008 – 2013 má demografické saldo striedavo stúpajúcu a klesajúcu tendenciu. Od roku 2009 sa celkový počet obyvateľov každým rokom zvyšuje, pričom najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 2013. V roku 2011 bol zaznamenaný aj najvyšší počet novonarodených detí. Počet novonarodených občanov prevyšuje počet zomrelých v rokoch 2008, 2011 a 2013. Celkový prírastok obyvateľov v obci, okrem roku 2009, vykazuje kladné hodnoty.

Slabou stránkou obce je vysoký počet obyvateľov, ktorí síce reálne bývajú v obci, ale trvalý pobyt majú nahlásený v meste Trenčín. Tým obec prichádza o podielové dane, ktoré takto pripadajú krajskému mestu. Riešením tejto situácie by mohlo byť napríklad odpustenie poplatkov obci (smeti, pes, a i.) na prvý rok pobytu pre občanov, ktorí zmenia svoj trvalý pobyt z krajského mesta.

***IV. Analýza technickej infraštruktúry***

Obec má kompletne vybudovanú elektrifikáciu a plynofikáciu, v roku 2014 bola v obci vybudovaná kanalizačná sieť, čo predstavuje je veľkú výhodu oproti susedným obciam. Vybudovaná kanalizačná sieť môže byť aj jednou z príležitostí zvyšovania počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci.

**Elektrická energia -** Kompletná elektrifikácia obce Zamarovce prebehla v roku 1937. Rozvody elektrickej energie sú zrealizované po celej obci, sú prevažne nadzemného charakteru. Verejné osvetlenie v obci je zrealizované na stožiaroch elektrických rozvodov a postupne sa podľa potreby rekonštruuje.

**Plynofikácia -** V období osemdesiatych rokov 20. storočia bola začatá plynofikácia obce. Najprv uviedli do prevádzky kratší úsek na Dolnom konci a celá obec bola napojená na plyn v roku 1993.

**Kanalizačná sieť -** Splašková kanalizácia bola v obci vybudovaná v priebehu roka 2014 a v súčasnej dobe sa uskutočňujú dokončovacie práce na cestných komunikáciách, zničených výstavbou kanalizácie. Okrem troch ulíc, bude obec kompletne odkanalizovaná. V budúcnosti sa plánuje aj dodatočné dokanalizovanie chýbajúcich ulíc v obci.

***Odpadové hospodárstvo***

Napriek tomu, že obec zabezpečuje separovanie jednotlivých druhov odpadov (plasty, papier, textil a sklo), pravidelne sa potýka s problémom čiernych skládok v jej okolí, ktoré musí odstraňovať na vlastné náklady. Vzhľadom na ich neustále tvorenie, je toto pre obec ekonomickou príťažou. Komodity sú separované do trvalo umiestnených a farebne odlíšených kontajnerov. Elektronický odpad sa zváža 1x ročne do pristavených mobilných kontajnerov. Zber železného odpadu sa uskutočňuje 2x ročne. Vývoz komunálneho odpadu je realizovaný 2x mesačne. Obyvatelia obce sa v prieskume verejnej mienky vyjadrili, že v obci by bol potrebnejší častejší vývoz odpadu a rovnako požadujú rozšíriť otváracie hodiny zberného dvora. Vybudovanie nového zberného dvora si za cieľ dalo aj obecné zastupiteľstvo na pracovnom stretnutí. Obyvatelia sa rovnako vyjadrili, že by bolo potrebné zabezpečiť zo strany obce viac kontajnerov na separáciu plastov, papiera a skla. Prieskum verejnej mienky ukázal aj nespokojnosť so separáciou biologicky rozložiteľného odpadu, pričom tento problém je možné riešiť v neďalekom meste Nemšová.

***Dopravné siete***

Prítomnosť úseku diaľnice D1 Bratislava – Žilina v katastri obce má za následok zvýšenú hlučnosť a prašnosť v obci, čo jej občania vnímajú ako veľkú nevýhodu. Za vybudovanie protihlukovej steny v tejto časti obce sa vyjadrilo 30 % opýtaných v prieskume verejnej mienky.

***V. Analýza ekonomickej štruktúry a ekonomický rozvoj***

***1. Ekonomická štruktúra obce***

Podľa stavu zápisov v Obchodnom registri SR a registrácie na Živnostenskom úrade SR k 30. 4. 2014 na území obce podniká:

* 27 spoločností s ručením obmedzeným,
* 20 fyzických osôb – živnostníkov,
* 1 verejná obchodná spoločnosť,
* 1 družstvo.

Občianske vybavenie obce je veľmi dobré. Z nových prevádzok je v obci nový obchod Jednota, nachádza sa tu kaderníctvo, bistro, knižnica, ubytovacie zariadenie. Stravovanie pre dôchodcov umožňuje kuchyňa miestnej škôlky. Obec by mala v budúcnosti záujem o nové pohostinstvo, reštauráciu a vytvorenie trhového miesta. V obci sa nachádzajú aj tradiční výrobcovia, ktorí by v prípade, že by podmienky na tzv. predaj z dvora umožňovali predaj vlastných domácich výrobkov, takéto niečo uvítali.

Prieskum verejnej mienky ukázal, že občania majú najvyšší záujem o otvorenie prevádzky lekárne (34 %) a ďalšej prevádzky potravín (33 %). O predaj z dvora prejavilo záujem 26 % opýtaných.

***2. Ekonomická aktivita obyvateľstva***

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia ekonomickej činnosti znázorňuje nasledujúca tabuľka. Údaje pochádzajú z posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011.

*Tabuľka 2:* *Ekonomicky aktívne obyvateľstvo obce Zamarovce*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvetvie ekonomickej činnosti | Ekonomicky aktívne osoby | | | |
| muži | ženy | spolu | z toho dochádza do zamestnania |
| Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 16 | 23 | 39 | 36 |
| Vzdelávanie | 12 | 22 | 34 | 31 |
| Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 14 | 13 | 27 | 22 |
| Zdravotníctvo | 3 | 19 | 22 | 21 |
| Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov | 11 | 9 | 20 | 20 |
| **Spolu vrátane nepublikovaných odvetví** | **198** | **184** | **382** | **330** |

*Zdroj: ŠÚ SR - KS Trenčín*

Z najmenej zastúpených ekonomických odvetví, v ktorých pracuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo obce Zamarovce je to predovšetkým výroba a spracovanie kovov, ubytovacie služby, výroba filmov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, finančné služby a činnosti knižníc, archívov a múzeí.

Výhodou obce Zamarovce je niekoľkoročná nízka nezamestnanosť jej obyvateľov, ktorá za posledných 6 rokov nepresiahla hodnotu 6 %. Počet evidovaných nezamestnaných v obci mal v rokoch 2009 – 2013 stúpajúcu tendenciu. Najvyšší počet nezamestnaných zaznamenala obec v roku 2012, najmenej ľudí bez práce bolo v obci v roku 2009.

*Tabuľka 3: Počet evidovaných nezamestnaných v obci Zamarovce*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **muži** | **ženy** | **spolu** |
| **2009** | 13 | 10 | **23** |
| **2010** | 17 | 18 | **35** |
| **2011** | 22 | 22 | **44** |
| **2012** | 25 | 20 | **45** |
| **2013** | 18 | 24 | **42** |

*Zdroj: ÚPSVaR Trenčín*

***VI. Analýza infraštruktúry v oblasti kultúry a športu***

***1. Športové aktivity***

Obec je známa svojim kladným vzťahom ku športovej tradícii, predovšetkým futbalu. Obec disponuje vlastným futbalovým areálom, kde sa nachádza futbalové, tréningové a multifunkčné ihrisko. Športový život v obci predstavuje predovšetkým futbalový klub TJ Slovan Zamarovce. Od roku 2008 funguje v obci aj Klub voľného času, kde sa mládež obce stretáva hlavne pri hre ping – pong. Každý víkend sa stretávajú v sále kultúrneho domu, kde sú k dispozícii dva stoly.

***2. Kultúrny život v obci***

Obec sa neustále stretáva s vysokým nezáujmom občanov o veci verejné. Občania sa nezúčastňujú obecných zastupiteľstiev ani nijak neparticipujú na verejnom živote obce. Nezáujem občanov je citeľný aj v kultúrnom živote obce. Organizátori kultúrnych a spoločenských podujatí v obci sa sťažujú za nízku návštevnosť obyvateľov. Toto pravdepodobne súvisí aj s polohou obce, kedy občania radšej vyhľadávajú kultúrne vyžitie v neďalekom krajskom meste. Na druhej strane nedostatočne využíva svoj historický potenciál a tradície, v obci chýbajú kultúrne zariadenia (múzeum, pamätná izba a i.). V prieskume verejnej mienky občanov obce Zamarovce sa objavil návrh vybudovania historicko – kultúrneho múzea obce.

V rámci zvýšenia propagácie obce a zlepšenie komunikácie a informovanosti obyvateľov má obec v pláne aktualizáciu obecnej internetovej stránky, ktorá bude poskytovať najaktuálnejšie informácie o dianí v obci. O webovú stránku sa bude starať poverený pracovník obecného úradu.

***VII. Analýza sociálnej infraštruktúry***

Jednou z najväčších nevýhod je absencia primárneho vzdelávania priamo v obci. Školopovinné deti navštevujú základné školy v meste Trenčín, prípadne v obci Skalka nad Váhom. Slabou stránkou obce Zamarovce je aj absencia zdravotníckeho zariadenia v obci. Obyvatelia musia využívať služby lekárov v meste Trenčín. v obci sa rovnako nenachádza zariadenie sociálnej starostlivosti pre starších občanov.

***Školstvo -*** Materskú školu v Zamarovciach zriadili v roku 1955 a zapísali do nej 15 detí. Stravovali sa v nej deti MŠ i žiaci tunajšej národnej školy. Základná škola sa v obci v súčasnosti nenachádza. Zrušili ju v sedemdesiatych rokoch, učiteľov preložili na iné miesta a žiaci začali dochádzať do školy v Trenčíne. V súčasnosti sa obec stretáva s nárastom počtu obyvateľov. Obec vypracovala a predložila projekt na rozšírenie kapacity materskej škôlky. Vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov by bolo do budúcnosti vhodné pouvažovať nad otvorením aj základnej školy v obci.

***Zdravotníctvo -*** V obci sa nenachádza zdravotné stredisko ani stredisko sociálnych služieb. Zdravotnú starostlivosť občanom poskytuje Nemocnica s poliklinikou Trenčín. V obci chýba aj lekáreň, čo ako nevýhodu považuje najviac, až 34 % opýtaných v prieskume verejnej mienky.

***Časť A II. Analýza vonkajšieho prostredia obce Zamarovce***

**Analýza príležitostí a ohrození obce Zamarovce**

Obec Zamarovce má potenciál pre vyššie využívanie prostriedkov cestovného ruchu vzhľadom na svoju výhodnú geografickú polohu. Vďaka atraktivitám, ktoré sa v jej katastri nachádzajú má príležitosť nalákať nových návštevníkov.

Obec má príležitosť presunu pozemkov Slovenského pozemkového fondu do obecného majetku, a následne tieto pozemky ďalej využiť napríklad na individuálnu bytovú výstavbu, prípadne vybudovanie priemyselného parku.

V rokoch 2014 – 2020 sa obec zameria na zvýšenie čerpania fondov Európskej únie, vďaka ktorým má možnosť zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov. Čerpanie eurofondov môže byť využité napríklad na vybudovanie zberného dvora a zlepšenie separácie odpadu v obci, dobudovanie chýbajúcej kanalizácie, budovanie cyklotrás, či budovanie a opravy chodníkov v obci.

Obec momentálne plnú funkciu skôr tranzitného miesta pre prechode občanov do krajského mesta. Má však potenciál zatraktívniť služby a podujatia tak, aby zvýšila počet návštevníkov a udržala ich v obci.

Obec plánuje zapracovať na zvýšení kultúrneho povedomia svojich občanov a vymyslieť spôsob, ako prilákať na kultúrne podujatia organizované v obci viac návštevníkov. 41 % opýtaných si myslí, že v obci chýbajú kultúrne podujatia ako sú napríklad príležitostné divadelné predstavenia alebo kino. Rozvoj kultúry sa dokonca z pohľadu občanov objavil aj v najväčších problémoch, ktoré by mali byť neodkladne riešené. V oblasti kultúry a športu vidí šance na ďalší rozvoj obce v budúcnosti až 60 % respondentov.

Nakoľko v obci žije stále veľa obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt nahlásený v meste Trenčín, je tu potenciál na zvýšenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Obec v budúcnosti napríklad plánuje pouvažovať nad výhodami, ktoré by týchto obyvateľov motivovali na zmenu trvalého pobytu. Riešením tejto situácie by mohlo byť napríklad odpustenie poplatkov obci (smeti, pes, a i.) na prvý rok pobytu pre občanov, ktorí zmenia svoj trvalý pobyt z krajského mesta.

Jedným z najväčších hrozieb obce Zamarovce je prírodný živel – rieka Váh ktorá preteká katastrom obce. Zvýšením hladiny toku ako dôsledku prudkých a intenzívnych prívalových dažďov môže dôjsť k vyliatiu koryta a ohrozeniu obyvateľov a majetku.

Ohrozením obce je aj zvýšená priemyselná činnosť v obci, ktorá môže mať za následok zhoršovanie životného prostredia, znečistenie vzduchu, pôd a vôd, zvýšenie cestnej premávky nákladnými vozidlami a i.

Za ohrozenie považujeme bezpečnosť cestnej premávky II. triedy, ktorá prechádza celým územím obce. Obec tvorí spojnicu na trase Trenčín – Skalka nad Váhom. Preto sa v budúcnosti uvažuje nad vybudovaním cestného obchvatu, ktorý by toto riziko znížil. V oblasti ochrany životného prostredia je za hrozbu považovaná degradácia pôdneho fondu obce pestovaním energetických plodín.

Najväčším ohrozením ďalšieho rozvoja a rastu obce Zamarovce ostáva nedostatok finančných prostriedkov potrebných na zdravé fungovanie miestnej samosprávy.

**Formulár č. A 6 - STEEP analýza**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sociálne** | **Technologické** | **Ekonomické** | **Ekologické** | **Politické** | **Hodnoty** |
| Nezáujem o participáciu na kultúrnom živote v obci | Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie | Zvyšovanie odvodového zaťaženia | Podpora tvorby a ochrany ŽP | Politika vlády v konkrétnej oblasti | Zmena postojov |
| Odmietanie spolupráce |  | Klesajúce tržby podnikov | Prírodný živel – rieka Váh | Štandardy na politickej scéne | Nezáujem o veci verejné |
| Vylúčenie komunity |  | Nízke podielové dane | Zvyšovanie priemyselnej činnosti | Legislatíva | Tímová spolupráca |
|  |  | Vplyv daňovej politiky | Degradácia pôd, pestovanie energetických plodín | Zmena vlády ako výsledok volieb | Osobné hodnoty |
|  |  | Zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva | Vytváranie čiernych skládok |  | Globalizácia |
|  |  | Nečerpanie eurofondov |  |  |  |
|  |  | Príliv nových investorov do obce |  |  |  |

Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie, ktoré nepriamo ovplyvňujú život v obci. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené v prílohách PHSR, kde sú podrobné informácie o týchto subjektoch.

**Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov** *(Príloha č. 3)*

**Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií)** *(Príloha č. 4)*

**Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika** | **Objekt rizika** | **Zdroj rizika** | **Nežiaduce dôsledky** | **Pravdepodobnosť** |
| **Individuálne** | - | - | - | - |
| **Technické** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ekologické** | Životné prostredie | Obyvatelia obce, návštevníci | Vytváranie čiernych skládok a znečisťovanie rieky | 90 % |
| **Sociálne** | Nezáujem občanov | Blízkosť rozmanitejšieho spoločenského vyžitia v blízkom krajskom meste  Spoločenská situácia | Nízka kvalita spoločenského života | 80 % |
| **Ekonomické** | Rozpočet obce | Štát a jeho politika | Nízke zdroje na rozvoj obce | 90% |

***Časť A III. Zhodnotenie súčasného stavu územia***

**Formulár č. A 5 - SWOT analýza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky**   * poloha obce, blízkosť ku krajskému mestu * dopravná dostupnosť, nadviazanie na diaľnicu D1, * priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľov, * prírodné krásy v okolí obce – nadviazanie na Skalku, Váh, * plynofikácia, vodovod, * vybudovaná kanalizácia * historické hodnoty - archeologické náleziská * nízka nezamestnanosť, * priaznivá veková štruktúra obyvateľov, * športové povedomie – tradícia futbalu, * spätosť s osobou Vojtecha Zamarovského. | **Slabé stránky**   * nezáujem občanov o vecí verejné, * nezáujem občanov o kultúrne podujatia organizované v obci, * čierne skládky v okolí obce, * strata tradícií, nedostatočné využitie historických reálií, * hlučnosť a prašnosť zapríčinená prechodom diaľnice D1 katastrom obce, * vysoký podiel občanov s trvalým pobytom v krajskom meste, ktorí reálne obývajú obec Zamarovce, * absencia primárneho vzdelávania v obci, * absencia zdravotníckeho zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti v obci. |
| **Príležitosti**   * Geografia – cestovný ruch, * využitie prírodného potenciálu pre rozvoj turistického ruchu, * budovanie cyklotrás a cyklistických chodníkov, * využitie kúrie rodiny Frimlových na zvýšenie cestovného ruchu, * zvýšenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020, * vysoký počet ľudí prechádzajúcich – zvýšiť atraktivitu obce na pobyt tranzitných občanov, * zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, * zvýšenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci. | **Hrozby**   * prírodný živel – Váh, * priemyselná činnosť, * bezpečnosť cesty II. triedy, * degradácia pôd, pestovanie energetických plodín, * nedostatok financií. |

***Časť B: Strategická časť***

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

* víziu územia
* formuláciu a návrh stratégie
* výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Zamarovce dosiahnuť z dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.

Obec Zamarovce má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:

**Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia**

„*Obec Zamarovce bude prosperujúca obec s atraktívnym vidieckym prostredím pre obyvateľov a návštevníkov, ktorá bude využívať dostupné možnosti pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v záujme zvyšovania životnej úrovne svojich obyvateľov.“*

**Rozvojová stratégia**

Na základe komplexnej analýzy územia obce Zamarovce a určenia slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.

Strategickým cieľom obce je *„Zvýšenie kvality života obyvateľov obce Zamarovce a využitie potenciálu na zvýšenie cestovného ruchu.“* Znamená to využiť potenciál obce a dostupné možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových činností, ale tiež sústavnú prácu s jednotlivcami, združeniami a organizáciami. Kvalitu života obyvateľov podmieňuje okrem iného občianska vybavenosť a fungujúca technická a dopravná infraštruktúra, ktorá môže byť predpokladom na rozvoj obce v ďalších oblastiach, ako je cestovný ruch a turizmus. Je dôležité ponúknuť turistom a návštevníkom obce Zamarovce možnosť na rekreáciu a trávenie voľného času na území obce. Rozvoj v tejto oblasti je podmienený vybudovaním turistickej infraštruktúry a vytvorením kvalitných a dostupných služieb cestovného ruchu, poskytovaním informácií a vytváraním ďalších aktivít, ktoré budú viesť k rozvoju vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci zo všetkými zainteresovanými subjektmi.

Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce Zamarovce.

|  |
| --- |
| 1. **Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA** |

V tejto oblasti sa obec zameria predovšetkým na dobudovanie cestnej infraštruktúry. Cieľom je vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov. Nakoľko v obci bola v roku 2014 vybudovaná kanalizácia, pôjde iba o dobudovanie chýbajúcich cestných komunikácií, ktoré sú momentálne iba spevnené štrkové cesty. Konkrétne ide o ulice Pod Kopánky, K diaľnici a Športová, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii pri budovaní kanalizácie. Tieto cestné komunikácie sú úzko spojené s kanalizáciou, ktorá na týchto posledných troch uliciach chýba.

Chodníky v obci sú v uspokojivom stave, je však potrebné dobudovanie a oprava chodníkov popri hlavnej ceste. Tieto rekonštruované a dobudované chodníky budú slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti občanov.

|  |
| --- |
| 1. **Prioritná oblasť - SOCIÁLNA** |

V rámci rozvoja sociálnej oblasti je najväčšou prioritou obce rozšírenie kapacity materskej školy. Nakoľko obec zaznamenala výrazné zvýšenie počtu narodených detí, je potrebné upraviť kapacitu MŠ tak, aby pokrývala všetky požiadavky. Obec momentálne podala žiadosť na ministerstvo školstva, ak jej nebude schválená, bude naďalej pokračovať v úsilí cez iné formy dotácie.

V rámci rekonštrukcie kúrie Frímlovec sa upraví celý areál, nakoľko obec získala dotáciu z MAS Vršatec na rekonštrukciu obecného parku, ktorý sa nachádza v blízkosti kúrie. Následne sa v obci uvažuje aj nad rekonštrukciou samotnej budovy kúrie, kde sa plánuje oprava fasády, výmena sklených výplní a rekonštrukcia strechy kúrie. Tento priestor bude v budúcnosti využívaný na kultúrne a spoločenské podujatia, prípadne tu môže byť zriadená pamätná izba či múzeum.

Ďalšou významnou plánovanou investíciou je rekonštrukcia a prevádzkovanie športového areálu na Ostrove. V areáli sa nachádzajú tenisové kurty, v hoteli je možnosť ubytovania, stravovania a wellnessu. Prepojením obce s Ostrovom plánovanou lávkou pre peších a cyklistov, a vybudovaním cyklomagistrály, by sa zvýšil turistický potenciál obce. Tento projektový zámer je závislý od RIUS TSK.

Úpravou prírodného jazera, vyčistením odpadkov a osadením nových lavičiek, vznikne v obci nový priestor, ktorý budú jej obyvatelia môcť využívať na oddych a relaxáciu. V rámci úpravy tohto verejného priestranstva obec bude organizovať súťaž v zbere odpadov, vzdelávacie prednášky a tým zlepšiť povedomie obyvateľov o životnom prostredí.

Na existujúcich detských ihriskách sa zabezpečí odstránenie nevhodných prvkov a doplnia sa nové, ktoré budú zodpovedať primeraným bezpečnostným podmienkam. V obci sa budú zachovávať tradície prostredníctvom organizovania obľúbených tradičných podujatí a kultúrna sféra sa doplní aj o nové aktivity, ako divadelné predstavenia, hudobné koncerty a letné kino.

|  |
| --- |
| 1. **Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA** |

Prioritou v tejto oblasti je dobudovanie chýbajúcej kanalizácie, konkrétne chýba na uliciach Pod Kopánky, K diaľnici a Športová. Tieto ulice neboli zahrnuté do pôvodného plánu výstavby kanalizácie obce, preto je prioritou túto chýbajúcu kanalizáciu dobudovať za účelom 100% odkanalizovania obce.

Zriadením zberného dvora na okraji obce a zrušením čiernych skládok sa zvýši efektivita nakladania s odpadmi. Tá sa môže dosiahnuť aj zvýšením environmentálneho povedomia občanov prostredníctvom informačných letákov a ďalších aktivít zameraných na ochranu životného prostredia.

Ochrana životného prostredia spočíva tiež v kultivácii zelených a vodných plôch. Dobrovoľníckymi prácami občanov sa zabezpečí čistenie jazera a prostredia obce. Rekultiváciou jazera a jeho okolia sa vytvorí priestor pre rekreáciu a oddych.

**Formulár č. S 2** - **Tabuľka strategických cieľov a opatrení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V í z i a** | | | | | |
| 1. **Prioritná oblasť/opatrenie - Hospodárska** | | 1. **Prioritná oblasť/opatrenie - Sociálna** | | 1. **Prioritná oblasť/opatrenie - environmentálna** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Projekt 1.1**  Oprava autobusových zastávok | **Projekt 1.4**  Vybudovanie chodníkov pri hlavnej ceste 2/507 | **Projekt 2.1**  Propagácia a podpora predaja z dvora | **Projekt 2.7**  Vybudovanie rekreačnej zóny pri jazere | **Projekt 3.1**  Vybudovanie zberného dvora |  |
| **Projekt 1.2**  Budovanie  miestnych komunikácií  **Projekt 1.2.1** Budovanie komunikácie K Diaľnici  **Projekt 1.2.2** Budovanie komunikácie Pod Kopánky  **Projekt 1.2.3**  Budovanie komunikácie Športová | **Projekt 1.5**  Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia | **Projekt 2.2**  Rozšírenie kapacity materskej školy | **Projekt 2.8**  Aktualizácia obecnej web stránky a zvýšenie propagácie obce |  |  |
| **Projekt 1.3**  Rekonštrukcie, opravy a údržby cestnej komunikácie v správe VÚC – cesta 2/507 | **Projekt 1.6**  Vybudovanie protihlukovej steny pri diaľnici D1 | **Projekt 2.3**  Oplotenie a rekonštrukcia cintorína | **Projekt 2.9**  Rekonštrukcia a prevádzkovanie športových stredísk  **Projekt 2.9.1**  Rekonštrukcia a prevádzkovanie areálu Kačabar  **Projekt 2.9.2**  Rekonštrukcia a prevádzkovanie areálu na Ostrove |  |  |
|  |  | **Projekt 2.4**  Rekonštrukcia kúrie Frímlovec | **Projekt 2.10**  Budovanie možností pre individuálnu bytovú výstavbu |  |  |
|  |  | **Projekt 2.5**  Rekonštrukcia detských ihrísk | **Projekt 2.11**  Zvýšenie kultúrneho vyžitia v obci |  |  |
|  |  | **Projekt 2.6**  Zvýšenie počtu prevádzok poskytujúcich tovary a služby | **Projekt 2.12**  Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez Váh |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. S 3** - **Záznam z verejného prerokovania 1**

|  |
| --- |
| **Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu**  **Názov dokumentu:** *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce*  **Pripomienkovanie realizoval:** *Samospráva*  **Termín pripomienkovania:** *20. 3. 2015 – 30. 3. 2015*  **Oznam uverejnený:** *internetová stránka obce Zamarovce; verejný rozhlas v obci Zamarovce; úradné tabule v obci Zamarovce*  **Text dokumentu k dispozícii:** *internetová stránka obce Zamarovce; Obecný úrad Zamarovce*  **Spôsob doručenia pripomienok:** *pripomienky boli doručené prostredníctvom emailovej schránky*  **Priamo oslovené subjekty:** *Ing. Viliam Varhaník, Milan Gabrhel – Senior Klub Gabrhel s.r.o.*  **Počet pripomienok:** celkový počet: *0* akceptované: *0*  **Zápis vypracoval:** *Mgr. Darina Moravčíková,**dňa 1. 4. 2015, podpis* |

***Časť C: Programová časť***

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.

**Formulár č. P 1** - **Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Projekt/Aktivita** | **Prioritná oblasť/oblasť** |
| **Opatrenie č. 1. Rozvoj hospodárskej oblasti** | **Projekt 1.2** Budovanie miestnych komunikácií | Hospodárska |
|  | **Projekt 1.2.1** Budovanie komunikácie K Diaľnici | Hospodárska |
|  | **Projekt 1.2.2** Budovanie komunikácie Pod Kopánky | Hospodárska |
|  | **Projekt 1.2.3** Budovanie komunikácie Športová | Hospodárska |
|  | **Projekt 1.4** Vybudovanie chodníkov pri hlavnej ceste 2/507 | Hospodárska |
|  |  |  |
| **Opatrenie č. 2 Rozvoj sociálnej oblasti** | **Projekt 2.2** Rozšírenie kapacity materskej školy | Sociálna |
|  | **Projekt 2.4** Rekonštrukcia kúrie Frímlovec | Sociálna |
|  | **Projekt 2.9** Rekonštrukcia športových stredísk | Sociálna |
|  | **Projekt 2.9.2** Rekonštrukcia areálu na Ostrove | Sociálna |
|  |  |  |
| **Opatrenie č. 3 Rozvoj environmentálnej oblasti** | **Projekt 3.1** Vybudovanie zberného dvora | Environmentálna |
|  |  |  |

**Formulár č. P 3** - **Formulár pre prípravu projektov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Budovanie komunikácie K Diaľnici | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Spevnený povrch – štrkom posypaná cesta | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Vybudovanie komunikácie s asfaltovým povrchom | | | | | |
| Výstupy | | | | | Asfaltový povrch | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia a návštevníci obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 500 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV 2014 - 2020 | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | Stavebný úrad | | | | | 10/2015 | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externý manažment | | | | | 2/2016 | | | |
| Verejné obstarávanie | | OSO | | | | | 2 – 5/2016 | | | |
| Schválenie NFP | |  | | | | | 5/2016 | | | |
| Realizácia | | Víťazný dodávateľ | | | | | 6 – 10/2016 | | | |
| Kolaudácia | |  | | | | | 10/2016 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Príprava VO | 2016 | | 2 000 | 2 000 | |  | |  |  |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 160 000 | 160 000 | |  | |  |  |  |
| **Spolu** |  | | 162 000 | 162 000 | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Budovanie komunikácie Pod Kopánky | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Spevnený povrch – štrkom posypaná cesta | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Vybudovanie komunikácie s asfaltovým povrchom | | | | | |
| Výstupy | | | | | Asfaltový povrch | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia a návštevníci obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 250 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV 2014 - 2020 | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | Stavebný úrad | | | | | 10/2015 | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externý manažment | | | | | 2/2016 | | | |
| Verejné obstarávanie | | OSO | | | | | 2 – 5/2016 | | | |
| Schválenie NFP | |  | | | | | 5/2016 | | | |
| Realizácia | | Víťazný dodávateľ | | | | | 6 – 10/2016 | | | |
| Kolaudácia | |  | | | | | 10/2016 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Príprava VO | 2016 | | 1 500 |  | |  | |  | 1 500 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 70 000 | 70 000 | |  | |  |  |  |
| **Spolu** |  | | 71 500 | 70 000 | |  | |  | 1 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Budovanie komunikácie Športová | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2016 - 2017 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúca komunikácia pri rodinných domoch | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Vybudovanie komunikácie | | | | | |
| Výstupy | | | | | Nová cesta vrátane sietí – kanalizácia, vodovod, vozovka | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 500 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV 2014 - 2020 | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | |  | | | | | 2012 | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | |  | | | | | 10/2016 | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externý manažment | | | | | 1 – 3/2017 | | | |
| Verejné obstarávanie | | OSO | | | | | 1 – 3/2017 | | | |
| Schválenie NFP | |  | | | | | 6/2017 | | | |
| Realizácia | | Víťazný dodávateľ | | | | | 7/2017 – 4/2018 | | | |
| Kolaudácia | |  | | | | | 4/2018 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Príprava VO | 2017 | | 3 000 | 3 000 | |  | |  |  |  |
| Externý manažment | 2017 | | 3 000 |  | |  | |  | 3 000 |  |
| Realizácia projektu | 2018 | | 180 000 | 180 000 | |  | |  |  |  |
| **Spolu** |  | | 186 000 | 183 000 | |  | |  | 3 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Vybudovanie chodníkov pri hlavnej ceste 2/507 | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2018 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúci chodník | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Vybudovanie chodníka | | | | | |
| Výstupy | | | | | Vybudovanie chodníka | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 120 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV 2014 - 2020 | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | Projektant | | | | | 9/2017 | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | |  | | | | | 2/2018 | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externý manažment | | | | | 4/2018 | | | |
| Schválenie NFP | |  | | | | | 6/2018 | | | |
| Realizácia | | Víťazný dodávateľ | | | | | 7 – 11/2018 | | | |
| Kolaudácia | |  | | | | | 11/2018 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2017 | | 1 000 |  | |  | |  | 1 000 |  |
| Realizácia projektu | 2017 | | 12 000 | 12 000 | |  | |  |  |  |
| **Spolu** |  | | 13 000 | 12 000 | |  | |  | 1 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Rozšírenie kapacity materskej školy | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Nedostatočná kapacita | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Rozšírenie kapacity | | | | | |
| Výstupy | | | | | Zvýšená kapacita | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | Zo 40 detí na 60 detí | | | | | |
| Poznámky | | | | | Projekt predložený na Ministerstve školstva | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | Projektant | | | | | 7/2015 | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | |  | | | | | 9/2015 | | | |
| Verejné obstarávanie | | OSO | | | | | 7 – 9/2015 | | | |
| Realizácia | | Víťazný dodávateľ | | | | | 3 – 7/2016 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2015 | | 2 000 | 2 000 | |  | |  |  |  |
| Príprava VO | 2015 | | 1 000 | 1 000 | |  | |  |  |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 137 000 | 97 000 | |  | |  | 40 000 |  |
| **Spolu** |  | | 140 000 | 100 000 | |  | |  | 40 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.4** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Rekonštrukcia kúrie Frímlovec | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Havarijný stav kúrie | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Kompletná rekonštrukcia bez strechy | | | | | |
| Výstupy | | | | | Objekt v prevádzke | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia a turisti | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1 | | | | | |
| Poznámky | | | | | Ministerstvo kultúry | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | Projektant | | | | | 4 – 5/2015 | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | |  | | | | | 5/2015 | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externý manažment | | | | | 4 – 5/2015 | | | |
| Verejné obstarávanie | | OSO | | | | | 4 – 5/2015 | | | |
| Podpis zmluvy | |  | | | | | 8/2015 | | | |
| Realizácia | | Víťazný dodávateľ | | | | | 2 – 8/2016 | | | |
| Kolaudácia | |  | | | | | 8/2016 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2015 | | 7 000 | 7 000 | |  | |  |  |  |
| Príprava VO | 2015 | | 3 000 | 3 000 | |  | |  |  |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 305 000 | 290 000 | |  | |  | 15 000 |  |
| **Spolu** |  | | 315 000 | 300 000 | |  | |  | 15 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.9.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Rekonštrukcia areálu na Ostrove | | | | | |
| Garant | | | | | Podnikateľský subjekt | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2019 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Zničený objekt takmer v havarijnom stave | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Obnova areálu | | | | | |
| Výstupy | | | | | Rekonštrukcia areálu na Ostrove | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Návštevníci objektu Ostrov | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | Tenisový kurt, Ihrisko | | | | | |
| Poznámky | | | | | Projekt realizovaný za účelom zisku príslušným podnikateľom | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Realizácia | | Vybraný dodávateľ | | | | | 2019 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2019 | | 200 000 |  | |  | |  |  | 200 000 |
| **Spolu** |  | | 200 000 |  | |  | |  |  | 200 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Dobudovanie zberného dvora | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Zamarovce | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Stanislav Červeňan /starosta/ | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2012 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neoplotený a na hline umiestnený zberný dvor | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Dobudovanie zberného dvora | | | | | |
| Výstupy | | | | | Oplotenie a spevnená plocha zberného dvora | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1 | | | | | |
| Poznámky | | | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | Projektant | | | | | 2012 | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | |  | | | | | 2014 | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externý manažment | | | | | 6/2015 | | | |
| Predloženie projektu | | Víťazný dodávateľ | | | | | 6/2015 | | | |
| Realizácia | |  | | | | | 8/2015 – 3/2016 | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Príprava VO | 2015 | | 800 |  | |  | |  | 800 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 38 000 | 38 000 | |  | |  |  |  |
| **Spolu** |  | | 38 800 | 38 000 | |  | |  | 800 |  |

***Časť D: Realizačná časť***

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

* východiská,
* popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
* popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
* stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
* popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
* akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

***Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii***

Obecný úrad Zamarovce má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

***Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia***

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce 2014-2020 k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad.

***Časť 4.3 Komunikačná stratégia***

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.

Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

***Časť 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia***

Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Zamarovce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R 5.

Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Zamarovce, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru podľa oblastí. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce www.obeczamarovce.sk

Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na obdobie 2014 - 2020.

**Formulár č. R 3** - **Záznam z monitorovania**

|  |
| --- |
| **Monitorovanie a hodnotenie**  Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov obce Zamarovce bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na obdobie 2014-2020. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Zamarovce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce Zamarovce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014-2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.  Akčný plán obce Zamarovce je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Zamarovce, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru podľa oblastí. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období.  Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce.  Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce www.obeczamarovce.sk.  Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015  Monitorovacia správa tvorí prílohu č. 5 tejto PHSR. |

**Formulár č. R 5** - **Plán hodnotenia a monitorovania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020** | | |
| **Typ hodnotenia** | **Vykonať prvýkrát** | **Dôvod vykonania/ periodicita** |
| **Strategické hodnotenie** | V roku 2017 | podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby |
| **Operatívne hodnotenie** |  |  |
| Tematické hodnotenie časti PHSR | Každoročne do 1.12. daného kalendárneho roku | Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom kalendárnom roku. |
|  |  |  |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | Podľa potreby | pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov |
|  |  | pri návrhu na revíziu PHSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti | Podľa potreby | na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ... |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. R 6** - **Akčný plán**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre rozvoj hospodárskej oblasti v obci Zamarovce** | | | |
| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie |
| **Projekt 1.1** Oprava autobusových zastávok | | | |
| **Aktivita 1.1.1**  Udržiavacie práce na zastávkach – čistenie a náter kovových, plastových a betónových častí | 2015 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 100 |
| **Aktivita 1.1.2**  Výmena drevených častí na lavičkách autobusových zastávok | 2015 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 200 |
| **Projekt 1.3** Rekonštrukcie, opravy a údržby cestnej komunikácie v správe VÚC – cesta 2/507 | | | |
| **Aktivita 1.3.1**  Vyvolanie rokovania s VÚC o rekonštrukcii štátnej komunikácie | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, VÚC | 0 |
| **Aktivita 1.3.2**  Vypracovanie štúdie o stave a miere poškodenia povrchu komunikácie 2/507 | 2016 | VÚC | 0 |
| **Aktivita 1.3.3**  Dohoda s VÚC o rekonštrukcii a kultivácii cestného ostrovčeka na komunikácii 2/507 | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, VÚC | 0 |
| **Projekt 1.5** Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia | | | |
| **Aktivita 1.5.1**  Vypracovanie plánu ulíc, kde je potrebné doplnenie verejného osvetlenia | 2015 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 1.5.2**  Oslovenie spoločnosti poskytujúcej elektrickú energiu – náklady by mali pokrývať rozdiel medzi spotrebovanou a ušetrenou energiou na svietenie | 2015 | Samospráva obce Zamarovce, prevádzkovateľ | 0 |
| **Aktivita 1.5.3**  Dobudovanie chýbajúcich stĺpov verejného osvetlenia | 2016 | Samospráva obce Zamarovce | 2 000 |
| **Aktivita 1.5.4**  Na základe dohody so spoločnosťou uskutočnenie výmeny žiariviek na verejnom osvetlení v obci za úspornejšie | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, prevádzkovateľ | 1 000 |
| **Projekt 1.6** Vybudovanie protihlukovej steny pri diaľnici D1 | | | |
| **Aktivita 1.6.1**  Pokračovanie v rokovaniach s Národnou diaľničnou spoločnosťou o vybudovaní protihlukovej steny pri diaľnici | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, Národná diaľničná spoločnosť | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre rozvoj sociálnej oblasti v obci Zamarovce** | | | |
| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie |
| **Projekt 2.1** Propagácia a podpora predaja z dvora | | | |
| **Aktivita 2.1.1**  Oslovenie predajcov, ktorí by mali záujem o predaj svojich výrobkov | 2015 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 0 |
| **Aktivita 2.1.2**  Zapožičanie dreveného predajného stánku napr. od MAS Vršatec a jeho osadenie na verejne dostupné miesto v obci – náklady iba s prepravou stánku | 2015 | Samospráva obce Zamarovce | 100 |
| **Aktivita 2.1.3**  Organizácia podujatia zameraného na zvýšenie povedomia o predaji z dvora a prezentáciu domácich producentov | 2015 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 500 |
| **Aktivita 2.1.3**  Vyčlenenie pravidelne 1 dňa v týždni, napr. štvrtok, kedy by bolo k dispozícii predajné miesto záujemcom o predaj svojich výrobkov | 2015 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 2.1.4**  Distribúcia informačných letákov o možnosti predaja z dvora do domácností | 2015 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 100 |
| **Projekt 2.3** Oplotenie a rekonštrukcia cintorína | | | |
| **Aktivita 2.3.1**  Nákup pletiva na oplotenie cintorína | 2016 | Samospráva obce Zamarovce | 1 000  *(možnosť riešiť cez malé grantové schémy)* |
| **Aktivita 2.3.2**  Osadenie pletiva na oplotenie cintorína, zabetónovanie stĺpov na pletivo | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 500  *(možnosť riešiť cez malé grantové schémy)* |
| **Aktivita 2.3.3**  Vybudovanie urnového hája na pozemku cintorína | 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 500  *(možnosť riešiť cez malé grantové schémy)* |
| **Projekt 2.5** Rekonštrukcia detských ihrísk | | | |
| **Aktivita 2.5.1**  Doplnenie nových prvkov na detské ihriská v obci | 2017 | Samospráva obce Zamarovce | 5 000  *(možnosť riešiť cez malé grantové schémy* |
| **Aktivita 2.5.2**  Oprava existujúcich detských prvkov, ktoré nepotrebujú nevyhnutne výmenu | 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 1 000  *(možnosť riešiť cez malé grantové schémy* |
| **Projekt 2.6** Zvýšenie počtu prevádzok poskytujúcich tovary a služby | | | |
| **Aktivita 2.6.1**  Nájdenie obecných priestorov, ktoré by mohli byť ponúknuté novým podnikateľským prevádzkam | 2015 - 2017 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 2.6.2**  Aktívne vyhľadávanie a oslovenie potenciálneho záujemcu o podnikateľskú činnosť v obci podľa záujmu občanov (reštaurácia, potraviny), vedenie rokovania | 2015 - 2017 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Projekt 2.7** Vybudovanie rekreačnej zóny pri jazere | | | |
| **Aktivita 2.7.1**  Vyčistenie okolia jazera od odpadkov, suchých konárov a lístia – organizácia podujatia súťaž v zbere odpadov | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci, spolupráca s pridruženou školou | 100 |
| **Aktivita 2.7.2**  Výroba a osadenie drevených lavičiek z guľatiny, vytvorenie murovaného ohniska | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 300  *(lavičky – 200*  *ohnisko – 100)* |
| **Projekt 2.8** Aktualizácia obecnej web stránky a zvýšenie propagácie obce | | | |
| **Aktivita 2.8.1**  Prieskum trhu a získanie cenových ponúk na aktualizáciu webovej stránky obce | 2015 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 2.8.2**  Aktualizácia webovej stránky a zaučenie do administrácie stránky | 2015 | Samospráva obce Zamarovce | 500 |
| **Aktivita 2.8.3**  Zabezpečenie dobrovoľníka na administráciu obecnej webovej stránky | Priebežne 2015 – 2017 podľa potreby | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľník | 0 |
| **Projekt 2.9.1** Rekonštrukcia a prevádzkovanie areálu Kačabar | | | |
| **Aktivita 2.9.1.1**  Vypracovanie štúdiu, koľko obec ušetrí pri výmene elektrického vykurovania objektu na plynové | 2015 - 2016 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 2.9.1.2**  Oslovenie dodávateľov a prieskum trhu na zavedenie plynového vykurovania objektu | 2016 | Samospráva obce Zamarovce, dodávatelia | 0 |
| **Aktivita 2.9.1.3**  Výmena elektrického vykurovania na plynové a tým zníženie nákladov | 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dodávateľ | 2 000 |
| **Projekt 2.10** Budovanie možností pre individuálnu bytovú výstavbu | | | |
| **Aktivita 2.10.1**  Určenie stavebných pozemkov v Územnom pláne obce Zamarovce, rozšírenie intravilánu obce | 2016 - 2017 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 2.10.2**  Získanie súkromného investora na zabezpečenie IBV, rokovania s investorom | 2016 - 2017 | podnikateľ | 0 |
| **Projekt 2.11** Zvýšenie kultúrneho vyžitia v obci | | | |
| **Aktivita 2.11.1**  Vypracovanie harmonogramu kultúrnych podujatí, ktoré má obec v pláne počas roka organizovať | Každoročne k dátumu:  január 2015  január 2016  január 2017 | Samospráva obce Zamarovce | 0 |
| **Aktivita 2.11.2**  Organizovanie tradičných podujatí | 2015 - 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 1 050 ročne |
| *Stavanie mája* | 30. apríl 2015  30. apríl 2016  30. apríl 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 2015: 200  2016: 200  2017: 200 |
| *Medzinárodný deň detí* | máj - jún 2015  máj - jún 2016  máj - jún 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 2015: 350  2016: 350  2017: 350 |
| *Turnaj kráľov* | január 2015  január 2016  január 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci, TJ Slovan Zamarovce | 2015: 300  2016: 300  2017: 300 |
| *Mikuláš* | december 2015  december 2016  december 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 2015: 200  2016: 200  2017: 200 |
| **Aktivita 2.11.3**  Organizovanie nových podujatí | 2015 - 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 1 350 ročne |
| *Divadelné predstavenie* | október 2015  október 2016  október 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci, divadelný súbor | 2015: 600  2016: 600  2017: 600 |
| *Vianočný koncert* | december 2015  december 2016  december 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci, spevácky súbor | 2015: 600  2016: 600  2017: 600 |
| *Letné kino* | júl – august 2015  júl – august 2016  júl – august 2017 | Samospráva obce Zamarovce, dobrovoľníci | 2015: 150  2016: 150  2017: 150 |
| **Projekt 2.12** Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez Váh | | | |
| **Aktivita 2.12.1**  Pokračovanie rokovaní s VÚC – lávka sa už nachádza v programovom rozpočte VÚC na roky 2015 – 2017 v rámci projektu vybudovania cyklomagistrály | 2015 - 2017 | Samospráva obce Zamarovce, VÚC | 0 |

**Formulár č. R 7** - **Záznam z verejného prerokovania 2**

|  |
| --- |
| **Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy**  **Názov dokumentu:** *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce*  **Termín pripomienkovania:** *18. – 22. 5. 2015*  **Pripomienka č. 1**  Text pripomienky:  *- analýza situácie v obci Zamarovce je 122 ks vrátených dotazníkov, čo predstavuje 35% a nie 13,11%, nemožno rátať z počtu obyvateľov, ale z počtu  domácností, do ktorých boli dotazníky rozdané, to je tých 35 %*  *- uvedené organizácie - dobrovoľný hasičský zbor a Slovenský červený kríž v obci už neexistujú*  Pripomienka sa týka časti dokumentu: *A: Analytická časť*  Zaslal: *Stanislav Červeňan – starosta obce*  Zdôvodnenie komisie:  Vyjadrenie odborného útvaru: *pripomienku akceptujeme*  **Počet pripomienok:** celkový počet: *1* akceptované: *1*  **Zápis spracoval:** *Mgr. Darina Moravčíková, dňa 25. 5. 2015, podpis* |

***Časť E: Finančná časť***

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Táto časť obsahuje:

* indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
* model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
* hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

**Formulár č. F 2 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov** (upravený pre potreby obce)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategória** | **Úroveň dôležitosti** | **Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority** | **Projekt** |
| 1 | Najvyššia | a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ  b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu  c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec  Splnená jedna z podmienok | 1.2.1  2.12 |
| 2 | Vysoká | a) Projekty vyplývajúce z územného plánu obce  b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným VO  c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou dôležitosti pre obec  Splnená jedna z podmienok | 1.2.2  1.2.3  1.4  1.6  2.2  2.9 |
| 3 | Stredná | a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania  b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou dôležitosti | 1.1  1.3  1.5  2.3  2.4  2.5  2.7  2.8  2.11 |
| 4 | Nízka | a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah. | 2.1  2.6  2.10 |
| 5 | Najnižšia | Ostatné |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. F 3** - **Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viaczdrojové financovanie** | | | | | | | |
| **Prioritná oblasť** | **Celkové náklady** | **Verejné zdroje** | | | | | **Súkromné zdroje** |
| **EÚ** | **Štát** | **VÚC** | **Obec/mesto** | **Spolu** |
| **Projekt 1.2.1** Budovanie komunikácie K Diaľnici | 162 000 | 162 000 | - | - | - | 162 000 | - |
| **Projekt 1.2.2** Budovanie komunikácie Pod Kopánky | 71 500 | 70 000 | - | - | 1 500 | 71 500 | - |
| **Projekt 1.2.3** Budovanie komunikácie Športová | 186 000 | 183 000 | - | - | 3 000 | 186 000 | - |
| **Projekt 1.4** Vybudovanie chodníkov pri hlavnej ceste 2/507 | 13 000 | 12 000 | - | - | 1 000 | 13 000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projekt 2.2** Rozšírenie kapacity materskej školy | 140 000 | 100 000 | - | - | 40 000 | 140 000 | - |
| **Projekt 2.4** Rekonštrukcia kúrie Frímlovec | 315 000 | 300 000 | - | - | 15 000 | 315 000 | - |
| **Projekt 2.9.2** Rekonštrukcia a prevádzkovanie areálu na Ostrove | - | - | - | - | - | - | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projekt 3.1** Vybudovanie zberného dvora | 38 800 | 38 000 | - | - | 800 | 38 800 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu** | **926 300** | **865 000** | **-** | **-** | **61 300** | **926 300** | **200 000** |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. F 5** – **Indikatívny rozpočet - sumarizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok** | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Spolu €** |
| **I.**  **Hospodárska oblasť** | 300 | 236 500 | 19 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | 435 800 |
| **II.**  **Sociálna oblasť** | 16 600 | 446 300 | 10 900 | - | 200 000 | - | - | - | - | 673 800 |
| **III.**  **Environmentálna oblasť** | - | 38 800 | - | - | - | - | - | - | - | 38 800 |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. F 6** - **Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít** *(Príloha č. 6)*

***Záver***

**Formulár č. Z 1 ­- Schválenie PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Schválenie PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na roky 2014 - 2020 |
| **Štruktúra dokumentu** | ***Časť A – Analytická časť***  Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.  ***Časť B – Strategická časť***  Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.  ***Časť C – Programová časť***  Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.  ***Časť D – Realizačná časť***  Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov  ***Časť F – Finančná časť***  Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce. |
| **Spracovanie** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zamarovce na roky 2014-2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.  - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec  - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy  Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od mája 2014 – do júna 2015.  Riadiaci tím pozostával z:  ***Dodávateľ:***  MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Mgr. Darina Moravčíková,  Ing. Zuzana Martonová  ***Starosta obce:***  Stanislav Červeňan  ***Poslanci obecného zastupiteľstva:***  Ing.Varhaník Viliam, Minárik Ľuboš  ***Kontrolór obce:***  Mgr. Oto Ondrkál  ***Zástupca z podnikateľského sektora:***  Milan Gabrhel – Senior Klub Gabrhel s.r.o.  ***Zástupca z mimovládneho sektora:***  Emília Plšková – MOJDS Zamarovce (predseda)  *Stretnutie riadiaceho tímu: 23. 2. 2015*  Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov občanmi obce Zamarovce.   |  |  | | --- | --- | | Rozdaných v tlačenej forme | 200 | | Vrátených v tlačenej forme | 112 | | Vyplnených online | 10 | | Percento populácie | 35 % |   Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov. |
| **Prerokovanie** | Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne *20. 3. 2015 – 30. 3. 2015*. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Zamarovce a informačných tabuliach v obci Zamarovce. Priamo boli oslovené subjekty *Ing. Viliam Varhaník, Milan Gabrhel – Senior Klub Gabrhel s.r.o.* Počas verejného pripomienkovania boli doručené pripomienky. |
| **Schválenie** |  |